## Fournitures et services
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
Nom de l'Autorité Contractante: Société Immobilière et d'Amenagement Urbain (SImAU)
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Du 01 janvier au 31 décembre 2025 | [6 empty] | PPM N° …...... /SImAU/DG/DO/DJ/DAF/DMA du ….........................
Fait à Cotonou, le …...............................
MARCHES DE FOURNITURES
N° | Description | DONNEES DE BASES | [11 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES
|  | Mode de Passation de Marchés ( AOI, AON, DRP, DC,ED) | Montant Estimatif en FCFA et en HT | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Date d'élaboration du DAOI, DAON, DRP, DC | Date de réception de la DAOI, DAON, DRP, DC par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date d'envoie du DAOI, DAON, DRP, DC à l'organe du contrôle compétent pour cachet BON A LANCER | Date de réception de l'avis BON A LANCER de l'organe de controle | Avis de non objetion du bailleur et cachet BON A LANCER | Date de publication de l'avis | Date de dépôt des offres de soumission | Date d'ouverture des offres | Date d'évaluation des offres | Date d'envoie du rapport à l'organe de contrôle | Date de réception des résultats de l'organe de contrôle | Avis de non objetion du PTF | Date de notification provisoire du marché | Date de notification définitive du marché | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle pour examen juridique du contrat | Date d'approbation du contrat
PROJET DE CONSTRUCTION DU PARC LOGISTIQUE DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
1 | Acquisition de fourniture de charpente, couverture et bardage au profit du Projet de construction du Parc Logistique du Grand Nokoué à Abomey-Calavi (lot 3) | ED après CM | 10000000000 | Port Autonome de Cotonou (PAC) | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | SO | 2025-02-21 | 2025-02-26 | SO | 2025-03-06 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | SO | 2025-05-09 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-05-30
PROJET DE CONSTRUCTION DU QUARTIER CULTUREL ET CREATIF DE COTONOU (QCC)
2 | Fourniture et installation des équipements de sonorisation, d'audio-visuel et ameublement au profit de la salle de jeux Pôle Loisirs | ED après CM | PM | Budget National | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | SO | 2025-04-25 | 2025-04-28 | SO | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | SO | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-22
3 | Fourniture et installation des équipements de sonorisation, d'audio-visuel et ameublement au profit de la maison des médias | ED après CM | PM | Budget National | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | SO | 2025-04-25 | 2025-04-28 | SO | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | SO | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-22
4 | Conception, fourniture, installation et maintenance d’un dôme de projection pour le planetarium de Cotonou | ED | 1500000000 | Budget National | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | SO | 2025-04-25 | 2025-04-28 | SO | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | SO | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-22
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE A PORTO-NOVO
5 | Fourniture et installation des équipements de sonorisation, d'audio-visuel et ameublement au profit du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | ED après CM | 2660974257 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | SO | 2025-06-24 | 2025-06-27 | SO | 2025-07-02 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | SO | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-24
| TOTAL |  | 14160974257
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande
| SO : Sans Objet | [12 empty] | Le Directeur Général
ED : Entente Directe
CM : Conseil des Ministres
Moïse Achille HOUSSOU

## Prestations Intellectuelles
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
Nom de l'Autorité Contractante: Société Immobilière et d'Amenagement Urbain (SImAU)
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : ….............................
Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Du 01 janvier au 31 décembre 2025
PPM N° …...... /SImAU/DG/DO/DJ/DAF/DMA du …....................
Fait à Cotonou, le …................................
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Description | DONNEES DE BASES |  |  |  | AMI | [6 empty] | EVALUATION DES OFFRES (AMI) | [7 empty] | DP | [6 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES | [6 empty] | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES
|  | Mode de Passation de Marchés (AMI, DP, DC, DRP, ED) | Méthode de sélection (SFQC, SPBP, SFBD, QT, SMC, CI et DP) | Montant Estimatif en FCFA et en HT | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Date d'élaboration de l'AMI | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'AMI par le PTF | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de l'AMI corrigé par l'organe de contrôle pour le BON A LANCER. | Date de l'avis de non objection du PTF (Cachet bon à lancer) | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date de dépôt des offres de l'AMI | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date d'évaluation des offres de l'AMI | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par le PTF | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'élaboration de DP | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de la DP par le PTF | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP corrigé avec le BON A LANCER. | Date d'invitation à la soumission | Date de dépôt des offres de soumission | Date d'ouverture des offres techniques | Date d'évaluation des offres | Date d'envoie des résultats à l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date d'envoie des résultats au PTF | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des offres financières | Date d'évaluation des offres | Date d'envoie des résultats à l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date d'envoie des résultats au PTF | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Notification provsoire du marché | Date de notification définitive du marché | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat
PROGRAMME 20000 LOGEMENTS
1 | Contractualisation pour la mission complémentaire de surveillance et de contrôle des travaux de viabilisation du site et de construction des 1792 logements sociaux à Ouèdo (Mission de surveillance et de contrôle complémentaire au contrat de CECO BTP) | Entente Directe | / | 308600000 | BIsD | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 2025-08-25
2 | Mission complémentaire d'audit financier du projet de construction de 1792 logements sociaux à Ouèdo (Mission d'audit financier complémentaire au contrat du Groupement de Cabinets ERUDIT-FCG-TEC) | Entente Directe | / | PM | BIsD | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | SO | SO | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | SO | SO | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-17 | 2025-08-19
PROJET DE CONSTRUCTION DU QUARTIER CULTUREL ET CREATIF DE COTONOU (QCC)
3 | Sélection d'un cabinet pour la mission de Bureau d' Etudes Techniques (BET) et de Direction d'Exécution des Travaux (DET) du projet de construction de l'ARENA | Entente Directe | / | 1095448190 | CNSS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | SO | SO | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | SO | SO | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | SO | SO | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-03
4 | Contractualisation pour la mission complémentaire de conception architecturale du projet de l'ARENA (Mission de maitrise d’œuvre complémentaire au contrat de BOOGERTMAN AND PARTNERS) | Entente Directe | / | 1191497354 | CNSS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | SO | SO | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | SO | SO | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | SO | SO | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-03
5 | Sélection d'un cabinet pour la mission complémentaire d'Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Déléguée du projet de l'ARENA (Mission AMO complémentaire au contrat de QAVS) | Entente Directe | / | PM | CNSS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | SO | SO | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | SO | SO | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | SO | SO | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-03
6 | Sélection d'un cabinet pour la mission de surveillance et de contrôle de conformité architecturale du projet de construction de l'ARENA | Entente Directe | / | 2016340000 | CNSS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | SO | SO | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | SO | SO | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | SO | SO | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-03
7 | Sélection d'un bureau pour la mission de Contrôle Technique des travaux VRD du projet de construction du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou ; | Entente Directe | / | 150000000 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
8 | Sélection d'un bureau pour la mission de Contrôle Technique du projet de construction de l’institut Franco-Béninois ; | Entente Directe | / | 25004400 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
9 | Sélection d'un bureau pour la mission de Contrôle Technique du projet de construction du Musée d’Art Contemporain de Cotonou ; | Entente Directe | / | 41784800 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
10 | Sélection d'un cabinet pour la mission d'Etude d'Impact Environnemental et Social du projet de construction de l'ARENA de Cotonou ; | Consultation Restreinte | SFQC | 60000000 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
11 | Sélection d'un cabinet pour la mission d'Etude d'Impact Environnemental et Social du projet de construction du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou ; | Consultation Restreinte | SFQC | 60000000 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
PROJET DE CONSTRUCTION DU CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN
12 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction du Siège du CAMeC - CCI Bénin et de l'Ecole des Affaires | Entente Directe | / | 739600000 | CCIB | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
13 | Sélection d'un bureau pour la mission de Contrôle Technique du projet de construction du siège de CCI Bénin | Consultation Restreinte | SFQC | PM | CCIB | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | SO | SO | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | SO | SO | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-17 | 2025-08-19
14 | Sélection d'un cabinet pour la mission de suivi-environnemental et social du projet de construction du siège de CCI Bénin | Consultation Restreinte | SFQC | PM | CCIB | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | SO | SO | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | SO | SO | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-17 | 2025-08-19
PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DE L'UNAFRICA ET DU CPA, DE CONSTRUCTION D'UNE GALERIE D'ARTS
15 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de rénovation du hall des sports et d'amenagement du Parc Urbain | Entente Directe | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | SO | SO | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | SO | SO | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-17 | 2025-08-19
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION DE SERVICE LOGISTIQUE A TEMPERATURE CONTROLEE DE CLASSE INTERNATIONALE AU NIVEAU DU FUTUR MARCHE DE GROS DU GRAND NOKOUE
16 | Sélection d’un cabinet pour la mission d’Etudes d’Impact Environnemental et Social du projet de construction d’une installation de services Logistiques à Température Contrôlée (LTC) de classe internationale au niveau du futur marché de gros du Grand-Nokoué pour les produits périssables / PACOFIDE | Consultation Restreinte | SMC | PM | Banque Mondiale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | SO | SO | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | SO | SO | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-17 | 2025-08-19
17 | Sélection d’un consultant pour la réalisation de l'audit PAR du projet de construction d’une installation de services Logistiques à Température Contrôlée (LTC) de classe internationale au niveau du futur marché de gros du Grand-Nokoué pour les produits périssables / PACOFIDE | AMI + Consultation Restreinte | SMC | PM | Banque Mondiale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | SO | SO | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | SO | SO | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-17 | 2025-08-19
PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION D'UN COMPLEXE HOTELIER URBAIN ET BALNEAIRE A AKPAKPA (COTONOU)
18 | Sélection d'un cabinet pour la mission de Bureau d'Etudes Technique (BET) et de Direction d'Exécution des travaux (DET) du projet de construction du Complexe Hotelier Urbain et Balnéaire à Akpakpa | Entente Directe | SFQC | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | SO | SO | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | SO | SO | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | SO | SO | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-03
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE COTONOU
19 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction de douze (12) Bureaux d’Arrondissement | Consultation Restreinte | SMC | 558000000 | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
20 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction de cent trente (130) Toilettes Publiques, au titre de la Phase1 | Consultation Restreinte | SMC | 276250000 | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
21 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction de deux (02) Fourrières Municipales | Consultation Restreinte | SMC | 87038936 | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
22 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction de douze (12) Aires Modernes de Jeux | Consultation Restreinte | SMC | 185987416 | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
23 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction d’une (1) gare routière et Parkings | Consultation Restreinte | SMC | 639558075 | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
24 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction des marchés modernes d'Arrondissement | Consultation Restreinte | SMC | PM | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | SO | SO | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-15
25 | Sélection d’un bureau pour la mission de contrôle technique du projet de construction des infrastructures communautaires dans la ville de Cotonou | Consultation Restreinte | SMC | PM | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | SO | SO | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-15
26 | Sélection d’un cabinet pour la mission d’Etudes d’Impact Environnemental et Social du projet de construction des infrastructures communautaires dans la ville de Cotonou | Consultation Restreinte | SMC | PM | Budget Mairie de Cotonou | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | SO | SO | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | SO | SO | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-15
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE OUIDAH
27 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction de deux (02) Bureaux d'Arrondissement | Consultation Restreinte | SMC | PM | Budget Mairie de Ouidah | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
PROJET DE CONSTRUCTION DU POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
28 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction de l'abatoir de volaille | Entente Directe | SMC | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | SO | SO | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | SO | SO | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-02 | SO | SO | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-24
29 | Sélection d'un cabinet pour la mission de maitrise d'œuvre complète du projet de construction du centre technique agro-alimentaire | Entente Directe | SMC | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | SO | SO | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | SO | SO | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-02 | SO | SO | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-24
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE A PORTO-NOVO
30 | Sélection d’un bureau pour la mission complementaire de contrôle technique des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Entente Directe | / | 74239650 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 2025-08-25
31 | Sélection d’un consultant pour la mission de coordination du Système de Sécurité Incendie (SSI) des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Consultation Restreinte |  | 20000000 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 2025-08-25
32 | Sélection d’un cabinet pour la mission de Direction d’Exécution des Travaux (DET) de gros œuvres restants, de travaux du second œuvre, de VRD, de travaux d’aménagement de l’espace paysager et de l’entrée principale | Entente Directe | / | 647856000 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 2025-08-25
PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DES AFFAIRES MARITIMES A COTONOU
33 | Sélection d’un bureau pour la mission de contrôle et de supervision des travaux de construction du centre des affaires maritimes pour la garantie décennale et de coordination du système de sécurité incendie | Entente Directe | / | 166749872 | Caisse des Dépôts et Consignations du BENIN | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE DEFENSE ET SECURITE A COTONOU
34 | Sélection d’un cabinet pour la mission complémentaire de suivi environnemental social et santé sécurité (SESSS) du projet | Entente Directe | / | 5800000 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | SO | SO | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | SO | SO | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | SO | SO | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17
| COUT TOTAL |  |  | 8349754693
MI: Manifestation d'Intérêt
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SMC : Sélection au Moindre Coût
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique | [13 empty] | Le Directeur Général
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande
NA: Non Appliqué | [13 empty] | Moïse Achille HOUSSOU
ED : Entente Directe
PM : Pour Mémoire
SO : Sans Objet

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
Nom de l'Autorité Contractante: Société Immobilière et d'Amenagement Urbain (SImAU)
Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés: Du 01 janvier au 31 décembre 2025
PPM N° …...... /SImAU/DG/DO/DJ/DAF/DMA DU …...................
Fait à Cotonou, le …........................................................
MARCHES DE TRAVAUX
N° | Description | DONNEES DE BASES |  |  |  | DAOI; DAON; DRP; DC |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES (AOI; AON; DC; DRP; SD) | [5 empty] | ATTRIBUTION DE MARCHE
|  | Mode de Passation de Marchés ( AON; AOI; DC; DRP; ED) | Montant Estimatif en FCFA et en HT | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Date d'élaboration du DAOI; DAON; DRP; DC | Date de réception du DAOI; DAON; DRP; DC par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception du DAOI; DAON; DRP; DC; pour BON A LANCER | Date de l'avis de non objection du PTF (CACHET BON A LANCER) | Date de publication de l'avis d'Appel d'offres ou d'invitation des soumissionnaires | Date de dépôt des offres | Date d'ouverture des plis | Date d'évaluation des offres | Date de réception du rapport d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent ou le PTF/CA. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent /PTF/CA | Notification provisoire du marché | Date de notification définitive du marché | Date d'avis juridique du contrat de l'organe de contrôle/PTF/CA | Date d'approbation du contrat
PROGRAMME 20 000 LOGEMENTS
1 | Travaux de viabilisation du site des ilots 9 et 13 pour la construction de 2145 logements sociaux à Ouèdo dans la Commune d'Abomey-Calavi | Entente Directe | 5202147491 | BIsD | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
2 | Travaux de construction de 521 logements sociaux à Ouèdo dans la Commune d'Abomey-Calavi | Entente Directe | 119963649 | BIsD | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
3 | Achèvement des travaux de construction des 1271 logements sociaux et économiques à Ouèdo | Entente Directe | PM | BIsD | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
4 | Achèvement des travaux de construction des 3101 logements sociaux et économiques à Ouèdo | Entente Directe | PM | CNSS | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
5 | Achèvement des travaux de viabilisation du site des ilots 2 et 5 pour la construction de 3101 logements sociaux et économiques à Ouèdo (lot 9A) | Entente Directe | 7275685087 | CNSS | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
6 | Achèvement des travaux de viabilisation du site de l'ilot 14 pour la construction de 3101 logements sociaux et économiques à Ouèdo (lot 9B) | Entente Directe | 3856992948 | CNSS | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
7 | Achèvement des travaux de viabilisation du site de l'ilot 15 pour la construction de 3101 logements sociaux et économiques à Ouèdo (lot 9C) | Entente Directe | 3026363176 | CNSS | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
8 | Achèvement des travaux de construction des 3035 logements sociaux et économiquesà Ouèdo | Entente Directe | PM | BOAD | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
PROJET DE CONSTRUCTION DU PARC LOGISTIQUE DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
9 | Travaux de construction de bâtiments (lot 02) | Entente Directe | 35000000000 | Société des Patrimoines Immobiliers de l'Etat | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | SO | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-27
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION DE SERVICE LOGISTIQUE A TEMPERATURE CONTROLEE DE CLASSE INTERNATIONALE AU NIVEAU DU FUTUR MARCHE DE GROS DU GRAND NOKOUE
10 | Travaux de construction d’une installation de services Logistiques à Température Contrôlée (LTC) de classe internationale au niveau du futur marché de gros du Grand-Nokoué pour les produits périssables | AOI | 6000000000 | Banque Mondiale | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
PROJET DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE IMMOBILIER CAMP GUEZO
11 | Travaux de construction du complexe immobilier Camp Guezo à Cotonou | Entente Directe | 50000000000 | CDC Bénin | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | SO | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-27
PROJET DE CONSTRUCTION DU QUARTIER CULTUREL ET CREATIF DE COTONOU (QCC)
12 | Travaux de construction du quartier culturel et créatif à Cotonou (bâtiments, locaux techniques et postes de contrôle et l’aménagement de l’espace extérieur ) repartis en 03 lots | AOI | 43536311295 | Budget National | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | SO | 2025-12-19 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-14
13 | Travaux de construction de l'Institut Franco-Béninois à Cotonou | AOI | 25141710762 | Budget National | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | SO | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 2025-05-13
14 | Travaux de construction de l'ARENA | AOI | 25141710762 | CNSS | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | SO | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 2025-05-13
15 | Travaux de construction de la maison des médias | AOI | 6928468772 | Budget National | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
16 | Travaux de construction d'un Planetarium | AOI | PM | Budget National | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
17 | Travaux de construction de l'Ecole des métiers de la mode et du textile | AOI | PM | Budget National | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE A PORTO-NOVO
18 | Travaux complémentaires du gros œuvre restants et de terrassement général de la plateforme | Entente Directe | 9512433895 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | SO | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 2025-05-13
19 | Travaux d'amenagement paysager au profit du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | AOI | 1670183831 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
20 | Contractualisation pour les travaux complémentaires de second œuvre au profit du nouveau siège de l’Assemblée Nationale 0 Porto-Novo | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
21 | Travaux d'amenée de l'énergie électrique (SBEE) sur le site du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
22 | Travaux d'amenée de l'eau potable (SONEB) sur le site du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
23 | Travaux d'amenée de la fibre optique (SBIN) sur le site du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
24 | Travaux de construction de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | AOI | 1622474210 | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
25 | Travaux d'amenée de l'Energie électrique (SBEE) sur le site de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
26 | Travaux d'amenée de l'eau potable (SONEB) sur le site de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
27 | Travaux d'amenée du fibre optique (SBIN) sur le site de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | PM | Budget de l'Assemblée Nationale du Bénin | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DE LA ZONE INDUSTRIELLES DE GLO-DJIGBE
28 | Travaux de construction de logements sociaux de la zone industrielles de Glo-Djigbé repartis en 03 lots | AOI | 18261415950 | Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | SO | 2024-12-24 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-21
29 | Travaux de viabilisation du site de construction de logements sociaux de la zone industrielles de Glo-Djigbé | Entente Directe | 4134708097 | Budget National | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
PROJET DE CONSTRUCTION POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN (CCIB)
30 | Travaux de construction du Siège du CCI Bénin | AOI | 8500000000 | CCIB | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
31 | Travaux de construction d’un centre d’affaires à Lokossa abritant le siège régional de la CCI Bénin | AOI | 1500000000 | CCIB | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
32 | Travaux de construction de la clôture provisoire du siège de la CCIB | Entente Directe | 10000000 | CCIB | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 05-02.2025 | SO | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 2025-05-23
PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DE L'UNAFRICA ET DU CPA, DE CONSTRUCTION D'UNE GALERIE D'ARTS
33 | Travaux de rénovation du hall des sports et d'amenagement du Parc Urbain | AOI | 39889116680 | Budget National | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
PROJET DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE HOTELIER URBAIN ET BALNEAIRE ALEDJO-AKPAKPA
34 | Travaux de construction de l'hotel Rotana - Alédjo | AOI | 34000000000 | Budget National | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
PROJET DE VIABILISATION ET DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX OUEDO 2 (EX AFH)
35 | Travaux de viabilisation du site de construction des logements à Ouèdo 2 (Ex AFH) | AOI | 8160000000 | Budget National | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 2 (MEF 2)
36 | Conception et réalisation des travaux de construction de la résidence du ministère de l'Economie et des Finances 2 (MEF 2) | Entente Directe | 1000000000 | Budget National | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | SO | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE COTONOU
37 | Travaux de construction de douze (12) Bureaux d’Arrondissement | CR | 7200000000 | Budget Mairie de Cotonou | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
38 | Travaux de construction de cent trente (130) Toilettes Publiques, au titre de la Phase1 | CR | 3250000000 | Budget Mairie de Cotonou | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
39 | Travaux de construction de deux (02) Fourrières Municipales | CR | 1192314187 | Budget Mairie de Cotonou | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
40 | Travaux de construction de douze (12) Aires Modernes de Jeux | CR | 2399837631 | Budget Mairie de Cotonou | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
41 | Travaux de construction d’une (1) gare routière et Parkings | CR | 9839355000 | Budget Mairie de Cotonou | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
42 | Travaux de construction des marchés modernes d'Arrondissement | CR | PM | Budget Mairie de Cotonou | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE OUIDAH
43 | Travaux de construction de deux (02) Bureaux d'Arrondissement | CR | 400000000 | Budget Mairie de Ouidah | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | SO | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-31
PROJET DE CONSTRUCTION DU POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
44 | Travaux de construction de l'abattoir de volailes | ED | PM | Budget National | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
45 | Travaux de construction du centre technique agro-alimentaire (CTAA) | AON | 1000000000 | Budget National | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | SO | 2025-05-05 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12
PROJET DE CONSTRUCTION DU HANGAR DE ZONGO A COTONOU
46 | Travaux de construction du Hangar de Zongo à Cotonou | AON | 1400000000 | Port Autonome de Cotonou (PAC) | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | SO | 2024-12-24 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-21
| TOTAL |  | 366171193423
ED : Entente Directe
CM : Conseil des Ministres
| AOI : Appel d'Offres Internationnal |  |  |  |  | Le Directeur Général
AOOI : Appel d'Offres Ouvert Internationnal
AON : Appel d'Offres Nationnal
BN : Budget National
CR : Consultation Restreinte
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
| PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds) |  |  |  |  | Moïse Achille HOUSSOU
SO : Sans Objet
PM : Pour Mémoire