## Fournitures et services
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
Nom de l'Autorité Contractante: Société Immobilière et d'Amenagement Urbain (SImAU)
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Du 01 janvier au 31 décembre 2026 | [6 empty] | PPM N° 003 /SImAU/DG/DO/DJ/DAF/DMA du 30 janvier 2026
Fait à Cotonou, le 30 janvier 2026
MARCHES DE FOURNITURES
N° | Description | DONNEES DE BASES | [11 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES
|  | Mode de Passation de Marchés ( AOI, AON, DRP, DC,ED) | Montant Estimatif en FCFA et en HT | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Date d'élaboration du DAOI, DAON, DRP, DC | Date de réception de la DAOI, DAON, DRP, DC par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date d'envoie du DAOI, DAON, DRP, DC à l'organe du contrôle compétent pour cachet BON A LANCER | Date de réception de l'avis BON A LANCER de l'organe de controle | Avis de non objetion du bailleur et cachet BON A LANCER | Date de publication de l'avis | Date de dépôt des offres de soumission | Date d'ouverture des offres | Date d'évaluation des offres | Date d'envoie du rapport à l'organe de contrôle | Date de réception des résultats de l'organe de contrôle | Avis de non objetion du PTF | Date de notification provisoire du marché | Date de notification définitive du marché | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle pour examen juridique du contrat | Date d'approbation du contrat
PROJET DE CONSTRUCTION DU HANGAR DE ZONGO A COTONOU
1 | Fourniture et installation des équipements de cuisine au profit du projet de construction des hangars de Zongo à Cotonou | Consultation de cabinets | PM | Budget PAC | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | SO | 2026-01-28 | 2026-01-29 | SO | 2026-01-31 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | SO | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 2026-04-05
2 | Fourniture de poste de transformateur bitension au profit du projet | Entente Directe | 35000000 | Budget PAC | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-13
3 | Fourniture d’une station d’épuration au profit du projet de construction des hangars de Zongo à Cotonou | Entente Directe | PM | Budget PAC | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-13
PROJET QCC
4 | Fourniture et installation des équipements de sonorisation, d'audio-visuel et ameublement au profit de la salle de jeux Pôle Loisir | Entente Directe | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-05-24
| TOTAL |  | 35000000
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande
| SO : Sans Objet | [12 empty] | Le Directeur Général
ED : Entente Directe
CM : Conseil des Ministres
Moïse Achille HOUSSOU

## Prestations Intellectuelles
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
Nom de l'Autorité Contractante: Société Immobilière et d'Amenagement Urbain (SImAU)
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : ….............................
Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Du 01 janvier au 31 décembre 2026
PPM N° 003 /SImAU/DG/DO/DJ/DAF/DMA du 30 janvier 2026
Fait à Cotonou, le 30 janvier 2026
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Description | DONNEES DE BASES |  |  |  | AMI | [6 empty] | EVALUATION DES OFFRES (AMI) | [7 empty] | DP | [6 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES | [6 empty] | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES | [5 empty] | ATTRIBUTION DE MARCHE
|  | Mode de Passation de Marchés (AMI, DP, DC, DRP, ED) | Méthode de sélection (SFQC, SPBP, SFBD, QT, SMC, CI et DP) | Montant Estimatif en FCFA et en HT | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Date d'élaboration de l'AMI | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'AMI par le PTF | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de l'AMI corrigé par l'organe de contrôle pour le BON A LANCER. | Date de l'avis de non objection du PTF (Cachet bon à lancer) | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date de dépôt des offres de l'AMI | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date d'évaluation des offres de l'AMI | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par le PTF | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'élaboration de DP | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de la DP par le PTF | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP corrigé avec le BON A LANCER. | Date d'invitation à la soumission | Date de dépôt des offres de soumission | Date d'ouverture des offres techniques | Date d'évaluation des offres | Date d'envoie des résultats à l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date d'envoie des résultats au PTF | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des offres financières | Date d'évaluation des offres | Date d'envoie des résultats à l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date d'envoie des résultats au PTF | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Notification provsoire du marché | Date de notification définitive du marché | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat
PROGRAMME 20000 LOGEMENTS
1 | Mission de maitrise d’œuvre du projet de de construction d’un complexe de sécurité de la Cité Nouvelle de Ouèdo (Commissariat et Caserne de sapeurs-pompiers) | Entente Directe | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-08 | 2026-03-18 | 2026-03-27
2 | Mission de d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction d’un complexe de sécurité de la Cité Nouvelle de Ouèdo (Commissariat et Caserne de sapeurs-pompiers) | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 24-02-26 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | SO | SO | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | SO | SO | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-09
3 | Mission de Contrôle Technique du projet de construction d’un complexe de sécurité de la Cité Nouvelle de Ouèdo (Commissariat et Caserne de sapeurs-pompiers) | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 24-02-27 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | SO | SO | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | SO | SO | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-09
4 | Mission de maitrise d’œuvre du projet de construction du centre de santé de la Cité Nouvelle de Ouèdo | Entente Directe | / | 105000000 | Budget national | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-08 | 2026-03-18 | 2026-03-27
5 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction du centre de santé de la Cité Nouvelle de Ouèdo | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 24-02-29 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | SO | SO | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | SO | SO | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-09
6 | Mission de Contrôle Technique du projet de construction du centre de santé de la Cité Nouvelle de Ouèdo | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 24-02-30 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | SO | SO | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | SO | SO | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-09
7 | Mission complémentaire d’audit financier du projet de construction de 1792 Logements sociaux et économiques à Ouèdo | Consultation de cabinets | / | PM | BIsD | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-13 | SO | SO | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | SO | SO | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 2026-05-29
8 | Mission d’audit technique et financier du projet de construction du château d’eau et de l’usine d’eau à Ouèdo dans la Commune d’Abomey-Calavi | Entente Directe | / | 7227118 | BOAD | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2026-01-25
PROJET DE CONSTRUCTION DU PARC LOGISTIQUE DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
9 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction du bâtiment d’archivage sur le Parc Logistique du Grand Nokoue | Consultation de cabinets | / | PM | SOPIE | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | SO | SO | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | SO | SO | 2026-04-18 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | SO | SO | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-23
10 | Mission de Contrôle Technique du projet de construction du bâtiment d’archivage sur le Parc Logistique du Grand Nokoue | Consultation de cabinets | / | PM | SOPIE | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | SO | SO | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | SO | SO | 2026-04-18 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | SO | SO | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-23
PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE D’HEBERGEMENT POUR VICTIMES BASEES SUR LE GENRE
11 | Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction du centre d’hébergement pour victimes basées sur le genre | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-16 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | SO | SO | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-24
12 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction du centre d’hébergement pour victimes basées sur le genre | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-16 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | SO | SO | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-24
13 | Mission de contrôle technique du projet de construction du centre d’hébergement pour victimes basées sur le genre | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-16 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | SO | SO | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-24
PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE AGROALIMENTAIRE DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
14 | Mission de contrôle technique du projet de construction du Centre Technique Agroalimentaire à Abomey-Calavi | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | SO | SO | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SO | SO | 2025-11-26 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-12 | SO | SO | 2025-12-13 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 2026-01-06
15 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction du Centre Technique Agroalimentaire à Abomey-Calavi | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | SO | SO | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | SO | SO | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | SO | SO | 2026-05-14 | 2026-05-24 | 2026-06-03 | 2026-06-12
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE A PORTO-NOVO
16 | Mission d’assistance technique sur site : mise à disposition de deux ingénieurs à temps plein pour les réceptions des parties d’ouvrage et la participation a la supervision des travaux de génie-civil & lots techniques | Entente Directe | / | 45000000 | Budget de l’Assemblée National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-11
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIOANLE
17 | Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | / | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-04-05
18 | Mission de contrôle technique du projet de construction de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Consultation de cabinets | / | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | SO | SO | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-30
19 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Consultation de cabinets | / | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | SO | SO | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-30
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE OUIDAH
20 | Mission de contrôle technique du projet de construction de quatre (04) Bureaux d’Arrondissement de la Mairie de Ouidah | Consultation de cabinets | / | PM | Budget Mairie de Ouidah | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | SO | SO | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | SO | SO | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-09
21 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction de quatre (04) Bureaux d’Arrondissement de la Mairie de Ouidah | Consultation de cabinets | / | PM | Budget Mairie de Ouidah | S0 | S0 | S0 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | SO | SO | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | SO | SO | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | SO | SO | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-06-09
PROJET DE CONSTRUCTION DU POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
22 | Mission d’audit technique et financier du projet de construction du Pôle Agroalimentaire de l'Agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi | AMI+Consultation de cabinets |  | 30000000 | BOAD | 2026-01-05 | SO | SO | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-08 | SO | SO | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | SO | SO | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | SO | SO | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | SO | SO | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 2026-06-05
23 | Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de de l'abattoir de volailles | Entente Directe | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-03-01
24 | Mission de contrôle technique du projet de construction de l'abattoir de volailles | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | SO | SO | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-30
25 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction de l'abattoir de volailles | Consultation de cabinets | / | PM | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | SO | SO | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | SO | SO | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | SO | SO | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-30
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE DE FORMATION POUR L’ADMINISTRATION LOCALE (CeFAL) À ALLADA
26 | Mission d’étude de faisabilité architecturale pour la construction des infrastructures du CeFAL à Allada | Consultation de cabinets | / | 210000000 | Budget CeFAL | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-24 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | SO | SO | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | SO | SO | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | SO | SO | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-07-07
27 | Mission d’Études d’Impact Environnemental, Social et de suivi, Santé et Sécurité du projet de construction des infrastructures du CeFAL à Allada | Consultation de cabinets | / | PM | Budget CeFAL | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-24 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | SO | SO | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | SO | SO | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | SO | SO | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-07-07
28 | Mission de contrôle technique du projet de construction des infrastructures du CeFAL à Allada | Consultation de cabinets | / | PM | Budget CeFAL | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-24 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | SO | SO | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | SO | SO | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | SO | SO | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-07-07
PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DE L'UNAFRICA ET DU CPA, DE CONSTRUCTION D'UNE GALERIE D'ARTS
29 | Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de rénovation du hall des sports et d'aménagement du Parc Urbain | Entente Directe | / | 257291958 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2026-01-25
| TOTAL |  |  | 654519076
4
MI: Manifestation d'Intérêt
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SMC : Sélection au Moindre Coût
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique | [13 empty] | Le Directeur Général
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande
NA: Non Appliqué | [13 empty] | Moïse Achille HOUSSOU
ED : Entente Directe
PM : Pour Mémoire
SO : Sans Objet

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
Nom de l'Autorité Contractante: Société Immobilière et d'Amenagement Urbain (SImAU)
Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés: Du 01 janvier au 31 décembre 2026
PPM N° 003 /SImAU/DG/DO/DJ/DAF/DMA DU 30 janvier 2026
Fait à Cotonou, le 30 janvier 2026
MARCHES DE TRAVAUX
N° | Description | DONNEES DE BASES |  |  |  | DAOI; DAON; DRP; DC |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES (AOI; AON; DC; DRP; SD) | [5 empty] | ATTRIBUTION DE MARCHE
|  | Mode de Passation de Marchés ( AON; AOI; DC; DRP; ED) | Montant Estimatif en FCFA et en HT | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Date d'élaboration du DAOI; DAON; DRP; DC | Date de réception du DAOI; DAON; DRP; DC par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception du DAOI; DAON; DRP; DC; pour BON A LANCER | Date de l'avis de non objection du PTF (CACHET BON A LANCER) | Date de publication de l'avis d'Appel d'offres ou d'invitation des soumissionnaires | Date de dépôt des offres | Date d'ouverture des plis | Date d'évaluation des offres | Date de réception du rapport d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent ou le PTF/CA. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent /PTF/CA | Notification provisoire du marché | Date de notification définitive du marché | Date d'avis juridique du contrat de l'organe de contrôle/PTF/CA | Date d'approbation du contrat
PROGRAMME 20 000 LOGEMENTS
1 | Travaux d’achèvement de la viabilisation de site et de la construction de 1792 logements sociaux et économiques à Ouèdo | AOI | 44965452018 | Banque Islamique de Développement (BIsD) | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 2026-06-29
2 | Travaux d’achèvement de la viabilisation de site et de la construction de 3035 logements sociaux et économiques à Ouèdo | Entente Directe | PM | Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 2026-04-07
3 | Travaux d’achèvement de la viabilisation de site et de la construction de 3101 logements sociaux et économiques à Ouèdo (PHASE II: 474 logements) | Entente Directe | PM | CNSS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 2026-04-07
4 | Travaux de construction d’un complexe de sécurité de la Cité Nouvelle de Ouèdo (Commissariat et Caserne de sapeurs-pompiers) | AON | PM | Budget National | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 2026-05-30
5 | Travaux de construction du centre de santé de la Cité Nouvelle de Ouèdo | AON | 1500000000 | Budget National | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 2026-05-30
PROJET DE CONSTRUCTION DU PARC LOGISTIQUE DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
6 | Travaux de construction du bâtiment d’archivage sur le Parc Logistique du Grand Nokoue | AON | 7210730100 | SOPIE | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-03
PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE D’HEBERGEMENT POUR VICTIMES BASEES SUR LE GENRE
7 | Travaux de construction du centre d’hébergement pour victimes basées sur le genre | AON | PM | Budget National | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-10-02
PROJET DE CONSTRUCTION DU QUARTIER CULTUREL ET CREATIF DE COTONOU (QCC)
8 | Travaux de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou (QCC) | Entente directe | 55000000000 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-15 | 2026-02-25 | 2026-03-06
9 | Travaux de construction de l’ARENA | Entente directe sur décision du Conseil des Ministres | 65000000000 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-15 | 2026-02-25 | 2026-03-06
10 | Travaux de construction du Planétarium à Cotonou | AON | 1627213700 | Budget National | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2026-06-08
11 | Travaux de construction de l’École des Beaux-Arts à Cotonou | AON | 7263565500 | Budget National | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2026-06-08
12 | Travaux de construction de la maison des Médias | AON | 6928468772 | Budget National | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2026-06-08
PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE AGROALIMENTAIRE
13 | Travaux de construction du Centre Technique Agroalimentaire à Abomey-Calavi | Consultation d’Entreprises | 2257650459 | APIEX | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-07
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE A PORTO-NOVO
14 | Travaux complémentaires de second œuvre : sonorisation - audiovisuel - ameublement hémicycle | Entente Directe | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-29
15 | Travaux d'amenée de l'énergie électrique (SBEE) sur le site du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Entente Directe | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-29
16 | Travaux d'amenée de la fibre optique (SBIN) sur le site du nouveau siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo | Entente Directe | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-29
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
17 | Travaux de construction de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | AON | 1622474210 | Budget de l’Assemblée Nationale | 2026-04-12 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 2026-07-20
18 | Travaux d'amenée de l'Energie électrique (SBEE) sur le site de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-06-18 | 2026-06-28 | 2026-07-07
19 | Travaux d'amenée de l'eau potable (SONEB) sur le site de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-06-18 | 2026-06-28 | 2026-07-07
20 | Travaux d'amenée du fibre optique (SBIN) sur le site de la résidence du Président de l'Assemblée Nationale | Entente Directe | PM | Budget de l’Assemblée Nationale | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-06-18 | 2026-06-28 | 2026-07-07
PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DE LA ZONE INDUSTRIELLES DE GLO-DJIGBE
21 | Travaux de construction de logements sociaux de la zone industrielles de Glo-Djigbé | AOI | 18261415950 | CDC Bénin | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2026-08-15
PROJET DE CONSTRUCTION POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN (CCIB)
22 | Travaux de construction du Siège de la CCI Bénin | AOI | 10000000000 | CCIB | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-18
23 | Travaux de construction de la clôture provisoire du siège de la CCIB | Entente Directe | 10000000 | CCIB | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2025-02-20 | 2025-03-02 | 2025-03-11
PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DE L'UNAFRICA ET DU CPA, DE CONSTRUCTION D'UNE GALERIE D'ARTS
24 | Travaux de rénovation du hall des sports et d'aménagement du Parc Urbain | AOI | 39889116680 | Budget National | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-20
PROJET DE VIABILISATION ET DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX OUEDO 2 (EX AFH)
25 | Travaux de viabilisation du site de construction des logements à Ouèdo 2 (Ex AFH) | AON | 8160000000 | Budget National | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 2026-06-23
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 2 (MEF 2)
26 | Conception et réalisation des travaux de construction de la résidence du ministère de l'Economie et des Finances 2 (MEF 2) | Entente Directe | 2281966380 | Budget National | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-03-07
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE COTONOU
27 | Travaux de construction des Bureaux d’Arrondissement | AON | 7200000000 | Budget de la Mairie de Cotonou | 2025-11-09 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 2026-03-04
28 | Travaux de construction des Toilettes Publiques | AON | 3250000000 | Budget de la Mairie de Cotonou | 2025-06-21 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 2025-10-17
29 | Travaux de construction de Fourrières Municipales | AON | 1192314187 | Budget de la Mairie de Cotonou | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-01
30 | Travaux de construction des Aires Modernes de Jeux | AON | 2399837631 | Budget de la Mairie de Cotonou | 2025-06-21 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-10-10
31 | Travaux de construction d’une (1) gare routière et Parkings | AON | 9239355000 | Budget de la Mairie de Cotonou | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 2026-06-02
32 | Travaux de construction des marchés modernes d'Arrondissement | AON | PM | Budget de la Mairie de Cotonou | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 2026-05-30
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE OUIDAH
33 | Travaux de construction de quatre (04) Bureaux d’Arrondissement | AON | 1500000000 | Budget de la Mairie de Ouidah + ANPT | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-30
PROJET DE CONSTRUCTION DU POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI
34 | Travaux de construction de l'abattoir de volailles | AON | PM | Budget National | 2026-04-12 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 2026-07-20
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE DE FORMATION POUR L’ADMINISTRATION LOCALE (CeFAL) À ALLADA
35 | Travaux de construction du Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL) | AON | 3000000000 | Budget de CeFAL | 2026-04-12 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 2026-07-20
| TOTAL |  | 299759560587
ED : Entente Directe
CM : Conseil des Ministres
| AOI : Appel d'Offres Internationnal |  |  |  |  | Le Directeur Général
AOOI : Appel d'Offres Ouvert Internationnal
AON : Appel d'Offres Nationnal
BN : Budget National
CR : Consultation Restreinte
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
| PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds) |  |  |  |  | Moïse Achille HOUSSOU
SO : Sans Objet
PM : Pour Mémoire